## Documentación del proyecto de s
DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO DE SOFTWARE
NOMBRE DEL PROYECTO | [5 empty] | ADMINISTRADOR DEL PROYECTO
Campus Digital – Plataforma de Servicios, Compras y Saldo Digital del Campus (Módulos 4.1 y 4.10) | [5 empty] | Silva López Irving Javier
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA | OBJETIVO | SOLICITADO POR | CANTIDAD NECESARIA | FECHA DE SOLICITUD | FECHA EN QUE SE NECESITA | ASIGNADO A | RECIBIDO | FECHA DE RECEPCIÓN | UBICACIÓN
PLANIFICACIÓN
Requisitos generales | Definir los requisitos funcionales y no funcionales de los módulos 4.1 y 4.10 | Docente SCD-1011 | 1 | 07/04/2026 | 12/04/2026 | Soto Trejo Ángel | Sí | 12/04/2026 | SRS_IEEE830_Equipo6_Modulos4_1_4_10.pdf
Documento de diseño general | Planificar el desarrollo de los módulos 4.1 y 4.10 con fases, hitos y calendario | Docente SCD-1011 | 1 | 07/04/2026 | 15/04/2026 | Silva López Irving Javier | Sí | 15/04/2026 | Plan_Desarrollo_Software_Equipo6.pdf
Requisitos detallados | Documentar los 80+ endpoints REST con casos de prueba y ejemplos de body JSON | Equipo No. 6 / Docente SCD-1011 | 1 | 07/04/2026 | 14/04/2026 | Silva López Irving Javier | Sí | 14/04/2026 | API_REST_CampusDigital_Documentacion_Tecnica.pdf
Documento de diseño detallado | Diseñar el modelo de base de datos (11 tablas), diagrama ER y clases Eloquent de los módulos | Docente SCD-1011 | 1 | 07/04/2026 | 14/04/2026 | Morales Martínez Adrián | Sí | 14/04/2026 | Repositorio Git – /docs/modelo_datos_v1.pdf
CONTROL DE CALIDAD
Planes y estándares de pruebas | Definir los casos de prueba PHPUnit mínimos obligatorios por requisito funcional (Apéndice D del SRS) | Docente SCD-1011 | 1 | 14/04/2026 | 21/04/2026 | Morales Martínez Adrián | Sí | 21/04/2026 | SRS_IEEE830_Equipo6 – Apéndice D
Tipos y parámetros de pruebas | Especificar los tipos de prueba: unitarias PHPUnit para RF-01 a RF-08 y RF-10-01 a RF-10-08 | Equipo No. 6 | 1 | 14/04/2026 | 05/05/2026 | Morales Martínez Adrián | Sí | 05/05/2026 | Repositorio Git – /tests/
Documentación de resultados de las pruebas | Registrar los resultados de las 34 pruebas PHPUnit; verificar que todas estén en verde al cierre del Sprint 3 | Docente SCD-1011 / Evaluación cruzada | 1 | 05/05/2026 | 07/05/2026 | Morales Martínez Adrián | Sí | 07/05/2026 | Reporte_Estado_TI_Equipo6.pdf – Sección 4.1
DOCUMENTACIÓN DEL USUARIO
Documento del sistema | Describir la arquitectura general, stack tecnológico y funcionamiento interno del sistema | Equipo No. 6 | 1 | 07/04/2026 | 15/04/2026 | Silva López Irving Javier | Sí | 15/04/2026 | Plan_Desarrollo_Software_Equipo6.pdf – Sección 3
Guías de usuario final | Explicar al usuario final cómo autenticarse, consultar saldo y usar su tarjeta RFID/NFC en los puntos del campus | Docente SCD-1011 | 1 | 01/05/2026 | 07/05/2026 | Pacheco García Jesús Adrián | Sí | 07/05/2026 | Repositorio Git – /docs/guia_usuario.md
Guías de instalación | Documentar el proceso de instalación, configuración del entorno local y ejecución de pruebas unitarias | Docente SCD-1011 | 1 | 05/05/2026 | 07/05/2026 | Silva López Irving Javier | Sí | 07/05/2026 | Repositorio Git – README.md
LANZAMIENTO
Informe final | Consolidar el estado final del proyecto con todos los sprints completados y hallazgos de evaluación cruzada | Docente SCD-1011 | 1 | 07/05/2026 | 15/05/2026 | Silva López Irving Javier | Sí | 15/05/2026 | Reporte_Estado_TI_Equipo6_Modulos4_1_4_10.pdf
Cronograma mensual del proyecto | Detallar el calendario de actividades por sprint y fase (Inicio, Elaboración, Construcción, Transición) en las 7 semanas del Parcial 2 | Docente SCD-1011 | 1 | 07/04/2026 | 15/04/2026 | Silva López Irving Javier | Sí | 15/04/2026 | Plan_Desarrollo_Software_Equipo6.pdf – Sección 4.2.2
EN CURSO
Evaluación cruzada y corrección de hallazgos | Registrar y atender los hallazgos reportados por el equipo externo al final de cada sprint | Equipo de evaluación asignado | 3 | 21/04/2026 | 07/05/2026 | Equipo No. 6 (todos) | Sí | 07/05/2026 | ic-weekly-project-report-template – Sección Risks
HAGA CLIC AQUÍ PARA CREAR EN SMARTSHEET

## - Renuncia -
Todos los artículos, las plantillas o la información que proporcione Smartsheet en el sitio web son solo de referencia. Mientras nos esforzamos por mantener la información actualizada y correcta, no hacemos declaraciones ni garantías de ningún tipo, explícitas o implícitas, sobre la integridad, precisión, confiabilidad, idoneidad o disponibilidad con respecto al sitio web o la información, los artículos, las plantillas o los gráficos relacionados que figuran en el sitio web. Por lo tanto, cualquier confianza que usted deposite en dicha información es estrictamente bajo su propio riesgo.